# План-графік проведення Конкурса

# «Безпілотна авіація»

Додаток до Положення

| Перелік робіт, що планується до виконання | Термін виконання | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Провести якісну передпроектну підготовку | 24.02 – 08.04.2016 |  |  |
| 1.1.Створити робочу групу (організаційний комітет) та затвердити її склад наказом керівництва університету | 24.02.2016 | Геращенко Л.В. | Виконано. Наказ № 441/ст. від 24.02.2016р. |
| 1.2. Розробити уставні документи конкурсу (Положення про конкурс), затвердити у в.о.ректора НАУ | 01.03.2016 | Чепіженко В.І. Креденцар С.М. Фузік М.І. Геращенко Л.В. |  |
| 1.3. Розробити рекламно-інформаційні матеріали конкурсу (прес-реліз про оголошення конкурсу, інформаційні статті для сайту, презентацію конкурсу для учасників) | 12.03.2016 | Фузік М.І. Геращенко Л.В. |  |
| 1.4. Розробити та виготовити бланки дипломів учасників та переможців конкурсу | 08.04.2016 | Фузік М.І. | - |
| - Сформувати експертну комісію у складі голови та її членів. До складу Комісії включити представників професорсько-викладацького складу кафедр НАУ, які працюють за напрямами, що відповідають тематиці Конкурсу, залучити представників Міністерства оборони України, силових структур та Державного концерну «УкрОборонПром» за їх згодою. | 18.03.2016 | Заступники голови робочої групи |  |
| - Проводити роботу щодо оновлення інформації на сайті конкурсу | Протягом всього проекту | Зайцев Ю.В. |  |
| - Організувати збір та систематизацію робіт | 14.03-26.05.2016 | Зайцев Ю.В. |  |
| - Подача та реєстрація робіт | до 27.04.2016 |  |  |
| - Ведення електронної бази даних конкурсних робіт | 14.03-26.05.2016 |  |  |
| - Організувати роботу експертної комісії по оцінюванню конкурсних проектів згідно регламенту положення про експертну комісію. | 27.04-26.05.2016 | Заступники голови Робочої групи |  |
| - За результатами конкурсу підготувати та провести комунікаційний захід щодо урочистого нагородження переможців конкурсу. | 03.06.2016 | Харченко В.П. |  |
| Секретар Робочої групи Конкурса «Безпілотна авіація» Л.В.Геращенко |  |  |  |